ПРОЕКТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА.

**Название проекта**

«Улице Центральной - новый облик!»

Руководитель проекта: Чимова Г.В.

2021 г.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **«Улице Центральной - новый облик!»** | | | |
| **СТАТУС ПРОЕКТА** заявлен, реализуется | **Заявлен** | | | |
| **ТИП ПРОЕКТА ПО ВИДАМ РАБОТ**  - комплексные виды работ  - однотипные виды работ | **Комплексные виды работ** | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  **3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи** | Основная идея проекта заключается в благоустройстве и реставрации скверов и автобусной остановки, расположенных по улице Центральной – главной улице села. | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ**  В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. | Со времени установки автобусной остановки прошло \_\_\_ лет. На сегодняшний день остановка требует покраски и размещения доски для объявлений, так как объявления наклеиваются непосредственно на стены остановки. Это привело к неэстетичному виду. Скверы требуют побелки и замены столбика и штакетника, а кустарники обрезки. Кроме этого, на автобусной остановке требуется размещение урны для мусора. | | | |
| **ЦЕЛЬ**  Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы, которая описана в актуальности вашего проекта. | Благоустроить и реставрировать скверы и автобусную остановку, расположенных по улице Центральной. | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  План осуществления работ в проекте. | **Виды работ** | **Сроки** | | **Количество задействованных человек** |
| ***Ремонт и покраска автобусной остановки и скверов***  - покраска крыши остановки;  - покраска лавочки;  **-** очистка стен остановки от остатков объявлений;  -замена столбиков и штакетника у скверов;  -побелка скверов. | 16.06  17.06.  18.06.    21.06  22.06. | | 10  10  10  10  10 |
| ***Создание арт-объектов и информационного стенда:***  - доска для объявлений;  - изготовление креативной урны для мусора; | 23.06.  24.06 | | 5    5 |
| ***Озеленение территории***  -посадка  кустарников. | 25.06. | | 10 |
| ***Благоустройство территории***  - выкашивание травы;  -обрезка сухих кустарников;  - сбор мусора;  - погрузка и вывоз мусора и травы; | 28.06  29.06. | | 10  10 |
| **ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Даты начала и окончания работ в проекте. | 16.06. – 29.06.2021 г. | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТ**  (Качественные и количественные показатели) | Будет проведена реставрация скверов и автобусной остановки, благоустроена их территория:  -ремонт ограждения скверов (замена столбиков и штакетника);  - покраска ограждения скверов и крыши остановки;  - очистка стен остановки от остатков объявлений;  Будут созданы:  -креативная урна для мусора;  -доска объявлений;  Высажены:  - кустарники.  Благоустроена территория скверов и автобусной остановки. | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | |
| Какое муниципальное образование Вы представляете  (Муниципальный район / городской округ) | Большемуртинский район | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект?  (Перечислить название населенного пункта/населенных пунктов, где будет реализован проект. При наличии если проект реализуется на «территории социальной ответственности» указать её название и адрес) | с. Таловка | | | |
| **РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ** | | | | |
| Вид ресурса | Количество  (ед. изм.) | Собственник | | |
| *Лопата* | *4 шт.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Грабли* | *2 шт.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Мешок* | *10 шт.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Ведро* | *2 шт.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Перчатки* | *10 пар* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Краска* | *3 л.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Побелочная краска* | *30 л.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Кисть* | *10 шт.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Гвозди* | *1кг.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Штакетник* | *10 шт.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Столбики* | *3 шт.* | *Таловский сельский совет* | | |
| *Кустарники* | *15 шт.* | *МКОУ «Таловская СОШ»* | | |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ**  (административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.) | *Транспорт для вывоза мусора будет предоставлен администрацией Таловского сельского совета.* | | | |
| **ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ**  Общее количество участников проекта, в т.ч. по месяцам | **Месяц** | | **Количество мест,**  цифра (пропись) | |
| Июнь | | 10 (десять) | |
| Июль | | 0 (ноль) | |
| Август | | 0 (ноль) | |
| **Всего** | | 10 (десять) | |
| **ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Если несколько отрядов реализуют проект пишем несколько наименований. | **Наименование отряда** | | **Численность** | |
| «Таловчане» | | 10 | |
| **ЗАЯВИТЕЛЬ** | | | | |
| **ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ**  Организацией заявителем может выступать инициативная группа, администрация сельского поселения, школа и т.п. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская средняя общеобразовательная школа» | | | |
| **РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ**  Ф.И.О. полностью, телефон | Шинкоренко Татьяна Сергеевна. Тел. 8(39198)28-7-28 | | | |
| **ПОЧТОВЫЙ АДРЕС** | 663062, Красноярский край, Большемуртинский район  с. Таловка, ул. Советская 16 | | | |
| **КООРДИНАТОР ПРОЕКТА**  (ФИО, контактные данные: телефон, E-mail) | Чимова Галина Владимировна, 89233293735,  chimova84@mail.ru | | | |

Директор

Шинкоренко Татьяна Сергеевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_