ПРОЕКТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА.

**Название проекта**

«Улице Центральной - новый облик!»

Руководитель проекта: Чимова Г.В.

 2021 г.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **«Улице Центральной - новый облик!»** |
| **СТАТУС ПРОЕКТА** заявлен, реализуется | **Заявлен** |
| **ТИП ПРОЕКТА ПО ВИДАМ РАБОТ**- комплексные виды работ- однотипные виды работ | **Комплексные виды работ** |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** **3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи** | Основная идея проекта заключается в благоустройстве и реставрации скверов и автобусной остановки, расположенных по улице Центральной – главной улице села. |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ** В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект.  | Со времени установки автобусной остановки прошло \_\_\_ лет. На сегодняшний день остановка требует покраски и размещения доски для объявлений, так как объявления наклеиваются непосредственно на стены остановки. Это привело к неэстетичному виду. Скверы требуют побелки и замены столбика и штакетника, а кустарники обрезки. Кроме этого, на автобусной остановке требуется размещение урны для мусора.  |
| **ЦЕЛЬ** Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы, которая описана в актуальности вашего проекта. | Благоустроить и реставрировать скверы и автобусную остановку, расположенных по улице Центральной.  |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**План осуществления работ в проекте.  | **Виды работ** | **Сроки** | **Количество задействованных человек**  |
| ***Ремонт и покраска автобусной остановки и скверов***- покраска крыши остановки;- покраска лавочки;**-** очистка стен остановки от остатков объявлений;-замена столбиков и штакетника у скверов;-побелка скверов. | 16.06 17.06.18.06. 21.0622.06. | 1010101010 |
| ***Создание арт-объектов и информационного стенда:***- доска для объявлений;- изготовление креативной урны для мусора; | 23.06.24.06 | 5  5  |
| ***Озеленение территории*** -посадкакустарников. | 25.06. | 10 |
| ***Благоустройство территории*** - выкашивание травы;-обрезка сухих кустарников;- сбор мусора;- погрузка и вывоз мусора и травы; | 28.0629.06. | 1010 |
| **ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**Даты начала и окончания работ в проекте. | 16.06. – 29.06.2021 г. |
| **РЕЗУЛЬТАТ** (Качественные и количественные показатели)  | Будет проведена реставрация скверов и автобусной остановки, благоустроена их территория: -ремонт ограждения скверов (замена столбиков и штакетника);- покраска ограждения скверов и крыши остановки;- очистка стен остановки от остатков объявлений;Будут созданы:-креативная урна для мусора;-доска объявлений;Высажены:- кустарники.Благоустроена территория скверов и автобусной остановки.  |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Какое муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / городской округ) | Большемуртинский район |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? (Перечислить название населенного пункта/населенных пунктов, где будет реализован проект. При наличии если проект реализуется на «территории социальной ответственности» указать её название и адрес) | с. Таловка |
| **РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ** |
| Вид ресурса | Количество (ед. изм.) | Собственник |
| *Лопата* | *4 шт.* | *Таловский сельский совет* |
| *Грабли* | *2 шт.* | *Таловский сельский совет* |
| *Мешок* | *10 шт.* | *Таловский сельский совет* |
| *Ведро* | *2 шт.* | *Таловский сельский совет* |
| *Перчатки* | *10 пар* | *Таловский сельский совет* |
| *Краска* | *3 л.* | *Таловский сельский совет* |
| *Побелочная краска* | *30 л.* | *Таловский сельский совет* |
| *Кисть* | *10 шт.* | *Таловский сельский совет* |
| *Гвозди* | *1кг.* | *Таловский сельский совет* |
| *Штакетник* | *10 шт.* | *Таловский сельский совет* |
| *Столбики* | *3 шт.* | *Таловский сельский совет* |
| *Кустарники* | *15 шт.* | *МКОУ «Таловская СОШ»* |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.) | *Транспорт для вывоза мусора будет предоставлен администрацией Таловского сельского совета.* |
| **ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ**Общее количество участников проекта, в т.ч. по месяцам | **Месяц** | **Количество мест,** цифра (пропись) |
| Июнь | 10 (десять) |
| Июль | 0 (ноль) |
| Август | 0 (ноль) |
| **Всего** | 10 (десять) |
| **ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**Если несколько отрядов реализуют проект пишем несколько наименований. | **Наименование отряда** | **Численность** |
| «Таловчане» | 10 |
| **ЗАЯВИТЕЛЬ** |
| **ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ**Организацией заявителем может выступать инициативная группа, администрация сельского поселения, школа и т.п. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская средняя общеобразовательная школа» |
| **РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ** Ф.И.О. полностью, телефон | Шинкоренко Татьяна Сергеевна. Тел. 8(39198)28-7-28 |
| **ПОЧТОВЫЙ АДРЕС** | 663062, Красноярский край, Большемуртинский район с. Таловка, ул. Советская 16 |
| **КООРДИНАТОР ПРОЕКТА**(ФИО, контактные данные: телефон, E-mail) | Чимова Галина Владимировна, 89233293735,chimova84@mail.ru |

Директор

Шинкоренко Татьяна Сергеевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_