Приложение к приказу

№ 156 от 20 сентября 2021 г.

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/22 учебный год

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/22 учебный год (далее муниципальный план) разработан с учетом складывающейся в Большемуртинском районе практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности.

Основные задачи муниципального плавна:

развитие системы научно-методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций на муниципальные управления образованием по вопросам функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся практики муниципальной оценки функциональной грамотности и системы повышения квалификации педагогов.;

создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям:

методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

оценка функциональной грамотности обучающихся;

организационное, информационное обеспечение и управление формирования функциональной грамотности обучающихся.

| № п/п | Мероприятие |  | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседания Школы управления для зам.директоров УВР ОО по вопросам оценки и формирования функциональной грамотности |  | По плану работы в течение 2021-2022 уч.г. | Оргпроект заседания Школы управления, пакет методических материалов | Директор ММЦ |
| 1.2. | Участие в методических вебинарах /семинарах по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, креативное мышление, глобальные компетенции) |  | Не реже 2 раза в месяц в течение 2021-2022 уч.г. | Педагоги приняли участие в вебинарах/семинарах. Участники ознакомлены с вариантами вкючелния заданий для оценки функциональной грамотности в учебные занятия, мастер-классы. | Руководители ОО |
| 1.3 | Организация работы супервизоров в направлении формирования функциональной грамотности в ОО района. |  | Сентябрь 2021-июнь 2022 г. | План работы по супервизии | ММЦ, педагоги-супервизоры |
| 1.4. | Участие в региональных конкурсных мероприятиях, направленных на формирование финансовой грамотности детей и молодежи, участие в федеральных конкурсах |  | Сентябрь 2021-июнь 2022 г. | Участие педагогов (не менее 3-х) | Руководители ОО |
| 1.5. | Представление успешных практик формирования функциональной грамотности в рамках краевых мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли. |  | Сентябрь 2021- июнь 2022 г. | Практики представлены в рамках «Форума управленческих практик», конференций «Современная дидактика и качество образования», «Практики развития» | ММЦ, руководители ОО |
| 1.6. | Участие в вебинарах для образовательных организаций по работе с банком заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ИСРО |  | Сентябрь 2021г. | Педагоги ознакомлены с банком заданий и возможностями его использования в школьной практике | Руководители ОО |
| 1.7. | Участие педагогов в конкурсе по отбору практик в РАОП (практики по формированию функциональной грамотности) |  | Январь - февраль 2022 г. | Выявлены эффективные практики формирования функциональной грамотности | ММЦ, руководители ОО |
| 1.8. | Участие в вебинаре по результатам КДР по математической грамотности в 7 классах для образовательных организаций и методических служб |  | Февраль 2022 г. | Участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами в области формирования математической грамотности | ММЦ, руководители ОО |
| 1.9. | Участие в вебинаре по результатам КДР по естественно-научной грамотности в 8 классах для образовательных организаций и методических служб |  | Март 2022 г. | Участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами в области формирования естественно-научной грамотности | ММЦ, руководители ОО |
| 1.10. | Участие в вебинаре по результатам КДР по естественно-научной грамотности в 8 классах для образовательных организаций и методических служб |  | Апрель 2022 г | Участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами в области формирования читательских, коммуникативных и регулятивных умений | ММЦ, руководители ОО |
| 1.11. | Проведение заседаний районных методических объединений по вопросам формирования функциональной грамотности |  | По плану работы в течение 2021-2022 уч.г | Проведены заседания районных методических объединений, на которых обсуждены вопросы формирования функциональной грамотности в районе | ММЦ |
| Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие педагогов в треке «Читательская грамотность» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.2. | Обучение педагогов ДПП «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.3. | Обучение педагогов ДПП «Формирование читательской грамотности при изучении истории и обществознания» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.4. | Участие педагогов в треке «Математическая грамотность» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.5. | Участие педагогов в треке «Естественно-научная грамотность» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.6. | Обучение педагогов ДПП «Естественно-научная грамотностьб как метапредметный результат изучения курса физики, химии, биологии, географии» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.7. | Участие педагогов в треке «Финансовая грамотность» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.8. | Обучение педагогов ДПП «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.9. | Участие педагогов в треке «Креативное мышление» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| 2.10. | Обучение педагогов ДПП «Глобальная компетентность» |  | В течение 2021-2022 уч.г | Педагоги повысили профессиональную компетентность | ММЦ руководители ОО |
| Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в КДР по читательской грамотности в 6 классах |  | Ноябрь 2021 г. | Получены данные об уровне читательской грамотности, освоении основных групп умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, района в целом | Руководители ОО |
| .3.2. | Участие в КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах |  | Февраль 2022 г.. | Получены данные об уровне естественнонаучной грамотности, освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, района в целом | Руководители ОО |
| 3.3. | Участие в КДР «Групповой проект» в 4 классах |  | Февраль 2022 г.. | Получены данные о метапредметных умениях, связанных с кооперацией и коммуникацией, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, района в целом | Руководители ОО |
| 3.4. | Участие в КДР по читательской грамотности в 4 классах |  | Март 2022 г.. | Получены данные об уровне читательской грамотности выпускников начальной школы, освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса, района в целом | Руководители ОО |
| 3.5. | Участие в проведении проверочных работ по читательской грамотности (художественный и информационный текст) в рамках итоговой диагностики учеников 1-3 классов. |  | Апрель-май 2022 г. | Получены данные об уровне читательской грамотности, освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса | Руководители ОО |
| Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание организационного совета пол вопросам формирования функциональной грамотности в Большемуртинском районе | Сентябрь - октябрь 2021 г. |  | Создан, функционирует координационный совет | Управление образования |
| 4.2. | Разработка школьных планов по формированию функциональной грамотности. | Сентябрь 2021 г. |  | Школьные планы разработаны, выставлены на сайтах | Руководители ОО |
| 4.3. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-/22 уч.г. , а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) | Сентябрь 2021 г. |  | База единых данных обучающихся 8-9 классов 2021-/22 уч.г. , а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению) сформированы | Руководители ОО |
| 4.4. | Участие в родительских собраниях по вопросам формирования функциональной грамотности для родителей обучающихся | Октябрь 2021 г. |  | Родительские собрания по вопросам формирования функциональной грамотности | Руководители ОО |
| 4.5. | Участие в просветительских обучающих мероприятиях по финансовой грамотности в различных форматах для детей и взрослых согласно региональному плану по формированию финансовой грамотности населения | Сентябрь 2021- июнь 2022г.г. |  | Участники ознакомлены с вопросами формирования финансовой грамотности | Руководители ОО |
| 4.6. | Анализ реализации планов (муниципальных) мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 уч.г. Обсуждение результатов на августовском педагогическом совете. | Июль - август 2022 г. |  | По итогам анализа сформирована аналитическая записка; разработан план мероприятий, направленных на формирование оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022/2023 уч.г. | ММЦ, руководители ОО |

Сокращения, используемые в плане:

ДПП – дополнительная профессиональная программа

ИСРО - федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт развития образования Российской академии образования»

ММЦ - МКУ «Большемуртинский межшкольный методический центр»

УО – управление образования администрации Большемуртинского района

ОО – образовательные организации

РАОП – региональный атлас образовательных практик